## Zeiterfassung
Christian |  |  |  | Remo
Datum | Zeit (in h) | Kategorie | Kommentar | Datum | Zeit (in h) | Kategorie | Kommentar
2016-09-12 | 2 | Projektmanagement | Kickoff | 2016-09-12 | 2 | Projektmanagement | Kickoff
2016-09-20 | 3 | Projektmanagement | Teammeeting | 2016-09-20 | 3 | Projektmanagement | Teammeeting
2016-09-22 | 2 | Projektmanagement | Vorbereitung Requirement-Workshop | 2016-09-22 | 2 | Projektmanagement | Vorbereitung Requirement-Workshop
2016-09-22 | 2.5 | Projektmanagement | Kundenmeeting "Requirement-Workshop | 2016-09-22 | 2.5 | Projektmanagement | Kundenmeeting "Requirement-Workshop
2016-09-22 | 1 | Projektmanagement | Nachbearbeitung Kundenmeeting | 2016-09-22 | 1 | Projektmanagement | Nachbearbeitung Kundenmeeting
|  |  |  | 2016-09-25 | 1 | Projektmanagement | SPECCHIO versuchen aufzusetzen in Eclipse
2016-09-29 | 3 | Projektmanagement | Teammeeting | 2016-09-29 | 3 | Projektmanagement | Teammeeting
2016-10-02 | 1 | Projektmanagement | Statusbericht Nr. 1, Korrespondenz mit Kunde | 2016-10-02 | 2 | Projektmanagement | SPECCHIO versuchen aufzusetzen in Eclipse
2016-10-02 | 0.5 | Projektmanagement | Pflichtenheft | 2016-10-06 | 1 | Projektmanagement | Pflichtenheft lesen und erweitern
2016-10-05 | 6 | Projektmanagement | Pflichtenheft
2016-10-07 | 2.5 | Projektmanagement | Kundenmeeting | 2016-10-07 | 2.5 | Projektmanagement | Kundenmeeting
2016-10-07 | 1 | Projektmanagement | Nachbearbeitung und Protokoll
2016-10-10 | 2 | Projektmanagement | Pflichtenheft Finale Version | 2016-10-10 | 0.5 | Projektmanagement | Gegenlesen Pflichtenheft
2016-10-11 | 1 | Projektmanagement | Aufwandschätzung Requirements
2016-10-12 | 2 | Projektmanagement | Planung erstellen
|  |  |  | 2016-10-13 | 3 | Projektmanagement | Webprojekt aufsetzen
2016-10-14 | 1 | Projektmanagement | Zwischengespräch mit Herr Gwerder | 2016-10-14 | 1 | Projektmanagement | Zwischengespräch mit Herr Gwerder
2016-10-14 | 0.5 | Projektmanagement | Teammeeting | 2016-10-14 | 0.5 | Projektmanagement | Teammeeting
2016-10-14 | 1 | Projektmanagement | Protokoll, Terminplanung mit Kunde, Logfile | 2016-10-14 | 4 | Projektmanagement | Webprojekt aufsetzen
|  |  |  | 2016-10-15 | 2 | Projektmanagement | Webprojekt aufsetzen
2016-10-16 | 2 | Projektmanagement | Skypemeeting (Webprojekt aufsetzen, Anbindung VM) | 2016-10-16 | 2 | Projektmanagement | Webprojekt aufsetzen + Skypemeeting
|  |  |  | 2016-10-18 | 3 | Projektmanagement | Webprojekt aufsetzen
|  |  |  | 2016-10-27 | 2 | Programmierung | Mit Implementation begonnen
2016-10-28 | 4 | Programmierung | Arbeit an den Anforderungen Suche und Resultatliste | 2016-10-28 | 4 | Programmierung | Suche + Anzeigen etc.
2016-10-30 | 0.5 | Projektmanagement | Logfile, Kundenkorrespondenz

## Zeitabrechnung
Kategorien | Zeit Christian | Zeit Remo
Projektmanagement | 34.5 | 36
Wissenserwerb | 0 | 0
Programmierung | 4 | 6
Dokumentation | 0 | 0
TOTAL | 38.5 | 42