## Zeiterfassung
Christian |  |  |  | Remo
Datum | Zeit (in h) | Kategorie | Kommentar | Datum | Zeit (in h) | Kategorie | Kommentar
2016-09-12 | 2 | Projektmanagement | Kickoff | 2016-09-12 | 2 | Projektmanagement | Kickoff
2016-09-20 | 3 | Projektmanagement | Teammeeting | 2016-09-20 | 3 | Projektmanagement | Teammeeting
2016-09-22 | 2 | Projektmanagement | Vorbereitung Requirement-Workshop | 2016-09-22 | 2 | Projektmanagement | Vorbereitung Requirement-Workshop
2016-09-22 | 2.5 | Projektmanagement | Kundenmeeting "Requirement-Workshop | 2016-09-22 | 2.5 | Projektmanagement | Kundenmeeting "Requirement-Workshop
2016-09-22 | 1 | Projektmanagement | Nachbearbeitung Kundenmeeting | 2016-09-22 | 1 | Projektmanagement | Nachbearbeitung Kundenmeeting
|  |  |  | 2016-09-25 | 1 | Projektmanagement | SPECCHIO versuchen aufzusetzen in Eclipse
2016-09-29 | 3 | Projektmanagement | Teammeeting | 2016-09-29 | 3 | Projektmanagement | Teammeeting
2016-10-02 | 1 | Projektmanagement | Statusbericht Nr. 1, Korrespondenz mit Kunde | 2016-10-02 | 2 | Projektmanagement | SPECCHIO versuchen aufzusetzen in Eclipse
2016-10-02 | 0.5 | Projektmanagement | Pflichtenheft | 2016-10-06 | 1 | Projektmanagement | Pflichtenheft lesen und erweitern
2016-10-05 | 6 | Projektmanagement | Pflichtenheft
2016-10-07 | 2.5 | Projektmanagement | Kundenmeeting | 2016-10-07 | 2.5 | Projektmanagement | Kundenmeeting
2016-10-07 | 1 | Projektmanagement | Nachbearbeitung und Protokoll
2016-10-10 | 2 | Projektmanagement | Pflichtenheft Finale Version | 2016-10-10 | 0.5 | Projektmanagement | Gegenlesen Pflichtenheft
2016-10-11 | 1 | Projektmanagement | Aufwandschätzung Requirements
2016-10-12 | 2 | Projektmanagement | Planung erstellen | 2016-10-12 | 1 | Wissenserwerb | Glassfish, Ports
|  |  |  | 2016-10-13 | 3 | Projektmanagement | Webprojekt aufsetzen
2016-10-14 | 1 | Projektmanagement | Zwischengespräch mit Herr Gwerder | 2016-10-14 | 1 | Projektmanagement | Zwischengespräch mit Herr Gwerder
2016-10-14 | 0.5 | Projektmanagement | Teammeeting | 2016-10-14 | 0.5 | Projektmanagement | Teammeeting
2016-10-14 | 1 | Projektmanagement | Protokoll, Terminplanung mit Kunde, Logfile | 2016-10-14 | 4 | Projektmanagement | Webprojekt aufsetzen
|  |  |  | 2016-10-15 | 2 | Projektmanagement | Webprojekt aufsetzen
2016-10-16 | 2 | Projektmanagement | Skypemeeting (Webprojekt aufsetzen, Anbindung VM) | 2016-10-16 | 2 | Projektmanagement | Webprojekt aufsetzen + Skypemeeting
|  |  |  | 2016-10-18 | 3 | Projektmanagement | Webprojekt aufsetzen
|  |  |  | 2016-10-27 | 2 | Programmierung | Mit Implementation begonnen
2016-10-28 | 4 | Programmierung | Arbeit an den Anforderungen Suche und Resultatliste | 2016-10-28 | 4 | Programmierung | Suche + Anzeigen etc.
2016-10-30 | 0.5 | Projektmanagement | Logfile, Kundenkorrespondenz
2016-11-03 | 1 | Projektmanagement | Vorbereitung Kundenmeeting Review Release 0.1
2016-11-03 | 1.5 | Design | Überlegungen zur Informationsarchitektur / Design, Balsamiq Wireframe
2016-11-03 | 2 | Projektmanagement | Kundenmeeting Review Release 0.1 | 2016-11-03 | 2 | Projektmanagement | Kundenmeeting Review Release 0.1
2016-11-04 | 1.5 | Wissenserwerb | Informationen zum Deploymentprozess auf einem Glassfish-Server sammeln.
2016-11-04 | 1 | Dokumentation | Dokumention zum Deployment-Prozess auf Glassfish-Server erstellen.
2016-11-04 | 0.5 | Projektmanagement | war-File erstellen von Release 0.1 und an Kunde senden für Test. Inklusive Dokumentation und weiteren Hinweisen zum Vorgehen.
2016-11-06 | 1.5 | Projektmanagement | Protokoll von Kundenmeeting vom 3.11.15 verfassen und versenden | 2016-11-06 | 0.5 | Projektmanagement | Protokoll überprüfen
2016-11-11 | 1 | Design | Wireframe zu neuer Suche mit Dropdown in Balsamiq erstellen | 2016-11-11 | 1 | Programmierung | Neues Projekt / Workspace aufsetzen
2016-11-11 | 1 | Projektmanagement | Change Request zur geänderten Prefix-Suche mit Dropdown-Menüs erstellen und Anforderungsliste entsprechend anpassen. | 2016-11-11 | 4 | Programmierung | Suche / API Schnittstelle / MVC-Struktur / etc.
2016-11-11 | 4 | Wissenserwerb | Lynda.com: Tutorial zu JSF | 2016-11-12 | 3 | Programmierung | Suche
2016-11-15 | 1 | Projektmanagement | Sprint Planning erstellen aufgrund neuem Review Termin vom 30.11.2016 | 2016-11-13 | 1 | Programmierung | Suche
2016-11-15 | 1 | Projektmanagement | Detailplanung und Fortschritt in Kanban-Board aktualisieren | 2016-11-13 | 2 | Wissenserwerb | zusammenfassung aller online recherchen der letzten tage
2016-11-17 | 1 | Design | Skizzen erstellen
2016-11-17 | 2.5 | Projektmanagement | Team-Meeting: Gegenseitiges Update, Code besprechen, Design besprechen, Arbeitsaufteilung, Zusammenarbeit am Code mit Git organisieren, Fragen an Auftraggeber erfassen, Projektwoche besprechen
2016-11-17 | 2 | Design | Recherche Design Homepage, Line Chart | 2016-11-17 | 2 | Programmierung | Diverses
2016-11-17 | 1 | Projektmanagement | Kundenkorrespondenz | 2016-11-17 | 2.5 | Projektmanagement | Team-Meeting: Gegenseitiges Update, Code besprechen, Design besprechen, Arbeitsaufteilung, Zusammenarbeit am Code mit Git organisieren, Fragen an Auftraggeber erfassen, Projektwoche besprechen
|  |  |  | 2016-11-19 | 2.5 | Wissenserwerb | json, gson, js, jquery etc.
|  |  |  | 2016-11-19 | 2.5 | Programmierung | Suche js
|  |  |  | 2016-11-20 | 1 | Wissenserwerb | json, gson, js, jquery etc.
|  |  |  | 2016-11-20 | 4 | Programmierung | Suche js
|  |  |  | 2016-11-23 | 2 | Programmierung | Suchresultat Java
2016-11-27 | 4 | Design | Design für Startseite/Suche | 2016-11-24 | 1 | Programmierung | Suchresultat Java
2016-11-28 | 2 | Wissenserwerb | Projektwoche Tag 1 | 2016-11-28 | 7 | Programmierung | Projektwoche Tag 1
2016-11-28 | 5 | Programmierung | Projektwoche Tag 1 | 2016-11-28 | 1 | Wissenserwerb | Projektwoche Tag 1
2016-11-28 | 2 | Design | Projektwoche Tag 1 | 2016-11-28 | 1 | Design | Projektwoche Tag 1
2016-11-29 | 2 | Design | Projektwoche Tag 2 | 2016-11-29 | 6 | Programmierung | Projektwoche Tag 2
2016-11-29 | 5 | Programmierung | Projektwoche Tag 2 | 2016-11-29 | 1 | Wissenserwerb | Projektwoche Tag 2
2016-11-30 | 1 | Design | Projektwoche Tag 3 (Detailview) | 2016-11-30 | 1 | Wissenserwerb | Projektwoche Tag 3
2016-11-30 | 4.5 | Programmierung | Projektwoche Tag 3 | 2016-11-30 | 4.5 | Programmierung | Projektwoche Tag 3
2016-11-30 | 4 | Projektmanagement | Projektwoche Tag 3 (Kundenmeeting) | 2016-11-30 | 4 | Projektmanagement | Projektwoche Tag 3 (Kundenmeeting)

## Zeitabrechnung
Kategorien | Zeit Christian | Zeit Remo
Projektmanagement | 50 | 45
Wissenserwerb | 7.5 | 9.5
Programmierung | 18.5 | 44
Dokumentation | 1 | 0
Design | 14.5 | 1
TOTAL | 91.5 | 99.5