## Zeiterfassung
Christian |  |  |  | Remo
Datum | Zeit (in h) | Kategorie | Kommentar | Datum | Zeit (in h) | Kategorie | Kommentar
2016-09-12 | 2 | Projektmanagement | Kickoff | 2016-09-12 | 2 | Projektmanagement | Kickoff
2016-09-20 | 3 | Projektmanagement | Teammeeting | 2016-09-20 | 3 | Projektmanagement | Teammeeting
2016-09-22 | 2 | Projektmanagement | Vorbereitung Requirement-Workshop | 2016-09-22 | 2 | Projektmanagement | Vorbereitung Requirement-Workshop
2016-09-22 | 2.5 | Projektmanagement | Kundenmeeting "Requirement-Workshop | 2016-09-22 | 2.5 | Projektmanagement | Kundenmeeting "Requirement-Workshop
2016-09-22 | 1 | Projektmanagement | Nachbearbeitung Kundenmeeting | 2016-09-22 | 1 | Projektmanagement | Nachbearbeitung Kundenmeeting
|  |  |  | 2016-09-25 | 1 | Projektmanagement | SPECCHIO versuchen aufzusetzen in Eclipse
2016-09-29 | 3 | Projektmanagement | Teammeeting | 2016-09-29 | 3 | Projektmanagement | Teammeeting
2016-10-02 | 1 | Projektmanagement | Statusbericht Nr. 1, Korrespondenz mit Kunde | 2016-10-02 | 2 | Projektmanagement | SPECCHIO versuchen aufzusetzen in Eclipse
2016-10-02 | 0.5 | Projektmanagement | Pflichtenheft | 2016-10-06 | 1 | Projektmanagement | Pflichtenheft lesen und erweitern
2016-10-05 | 6 | Projektmanagement | Pflichtenheft
2016-10-07 | 2.5 | Projektmanagement | Kundenmeeting | 2016-10-07 | 2.5 | Projektmanagement | Kundenmeeting
2016-10-07 | 1 | Projektmanagement | Nachbearbeitung und Protokoll
2016-10-10 | 2 | Projektmanagement | Pflichtenheft Finale Version | 2016-10-10 | 0.5 | Projektmanagement | Gegenlesen Pflichtenheft
2016-10-11 | 1 | Projektmanagement | Aufwandschätzung Requirements
2016-10-12 | 2 | Projektmanagement | Planung erstellen | 2016-10-12 | 1 | Wissenserwerb | Glassfish, Ports
|  |  |  | 2016-10-13 | 3 | Projektmanagement | Webprojekt aufsetzen
2016-10-14 | 1 | Projektmanagement | Zwischengespräch mit Herr Gwerder | 2016-10-14 | 1 | Projektmanagement | Zwischengespräch mit Herr Gwerder
2016-10-14 | 0.5 | Projektmanagement | Teammeeting | 2016-10-14 | 0.5 | Projektmanagement | Teammeeting
2016-10-14 | 1 | Projektmanagement | Protokoll, Terminplanung mit Kunde, Logfile | 2016-10-14 | 4 | Projektmanagement | Webprojekt aufsetzen
|  |  |  | 2016-10-15 | 2 | Projektmanagement | Webprojekt aufsetzen
2016-10-16 | 2 | Projektmanagement | Skypemeeting (Webprojekt aufsetzen, Anbindung VM) | 2016-10-16 | 2 | Projektmanagement | Webprojekt aufsetzen + Skypemeeting
|  |  |  | 2016-10-18 | 3 | Projektmanagement | Webprojekt aufsetzen
|  |  |  | 2016-10-27 | 2 | Programmierung | Mit Implementation begonnen
2016-10-28 | 4 | Programmierung | Arbeit an den Anforderungen Suche und Resultatliste | 2016-10-28 | 4 | Programmierung | Suche + Anzeigen etc.
2016-10-30 | 0.5 | Projektmanagement | Logfile, Kundenkorrespondenz
2016-11-03 | 1 | Projektmanagement | Vorbereitung Kundenmeeting Review Release 0.1
2016-11-03 | 1.5 | Design | Überlegungen zur Informationsarchitektur / Design, Balsamiq Wireframe
2016-11-03 | 2 | Projektmanagement | Kundenmeeting Review Release 0.1 | 2016-11-03 | 2 | Projektmanagement | Kundenmeeting Review Release 0.1
2016-11-04 | 1.5 | Wissenserwerb | Informationen zum Deploymentprozess auf einem Glassfish-Server sammeln.
2016-11-04 | 1 | Dokumentation | Dokumention zum Deployment-Prozess auf Glassfish-Server erstellen.
2016-11-04 | 0.5 | Projektmanagement | war-File erstellen von Release 0.1 und an Kunde senden für Test. Inklusive Dokumentation und weiteren Hinweisen zum Vorgehen.
2016-11-06 | 1.5 | Projektmanagement | Protokoll von Kundenmeeting vom 3.11.15 verfassen und versenden | 2016-11-06 | 0.5 | Projektmanagement | Protokoll überprüfen
2016-11-11 | 1 | Design | Wireframe zu neuer Suche mit Dropdown in Balsamiq erstellen | 2016-11-11 | 1 | Programmierung | Neues Projekt / Workspace aufsetzen
2016-11-11 | 1 | Projektmanagement | Change Request zur geänderten Prefix-Suche mit Dropdown-Menüs erstellen und Anforderungsliste entsprechend anpassen. | 2016-11-11 | 4 | Programmierung | Suche / API Schnittstelle / MVC-Struktur / etc.
2016-11-11 | 4 | Wissenserwerb | Lynda.com: Tutorial zu JSF | 2016-11-12 | 3 | Programmierung | Suche
2016-11-15 | 1 | Projektmanagement | Sprint Planning erstellen aufgrund neuem Review Termin vom 30.11.2016 | 2016-11-13 | 1 | Programmierung | Suche
2016-11-15 | 1 | Projektmanagement | Detailplanung und Fortschritt in Kanban-Board aktualisieren | 2016-11-13 | 2 | Wissenserwerb | zusammenfassung aller online recherchen der letzten tage
2016-11-17 | 1 | Design | Skizzen erstellen
2016-11-17 | 2.5 | Projektmanagement | Team-Meeting: Gegenseitiges Update, Code besprechen, Design besprechen, Arbeitsaufteilung, Zusammenarbeit am Code mit Git organisieren, Fragen an Auftraggeber erfassen, Projektwoche besprechen
2016-11-17 | 2 | Design | Recherche Design Homepage, Line Chart | 2016-11-17 | 2 | Programmierung | Diverses
2016-11-17 | 1 | Projektmanagement | Kundenkorrespondenz | 2016-11-17 | 2.5 | Projektmanagement | Team-Meeting: Gegenseitiges Update, Code besprechen, Design besprechen, Arbeitsaufteilung, Zusammenarbeit am Code mit Git organisieren, Fragen an Auftraggeber erfassen, Projektwoche besprechen
|  |  |  | 2016-11-19 | 2.5 | Wissenserwerb | json, gson, js, jquery etc.
|  |  |  | 2016-11-19 | 2.5 | Programmierung | Suche js
|  |  |  | 2016-11-20 | 1 | Wissenserwerb | json, gson, js, jquery etc.
|  |  |  | 2016-11-20 | 4 | Programmierung | Suche js
|  |  |  | 2016-11-23 | 2 | Programmierung | Suchresultat Java
2016-11-27 | 4 | Design | Design für Startseite/Suche | 2016-11-24 | 1 | Programmierung | Suchresultat Java
2016-11-28 | 2 | Wissenserwerb | Projektwoche Tag 1 | 2016-11-28 | 7 | Programmierung | Projektwoche Tag 1
2016-11-28 | 5 | Programmierung | Projektwoche Tag 1 | 2016-11-28 | 1 | Wissenserwerb | Projektwoche Tag 1
2016-11-28 | 2 | Design | Projektwoche Tag 1 | 2016-11-28 | 1 | Design | Projektwoche Tag 1
2016-11-29 | 2 | Design | Projektwoche Tag 2 | 2016-11-29 | 6 | Programmierung | Projektwoche Tag 2
2016-11-29 | 5 | Programmierung | Projektwoche Tag 2 | 2016-11-29 | 1 | Wissenserwerb | Projektwoche Tag 2
2016-11-30 | 1 | Design | Projektwoche Tag 3 (Detailview) | 2016-11-30 | 1 | Wissenserwerb | Projektwoche Tag 3
2016-11-30 | 4.5 | Programmierung | Projektwoche Tag 3 | 2016-11-30 | 4.5 | Programmierung | Projektwoche Tag 3
2016-11-30 | 4 | Projektmanagement | Projektwoche Tag 3 (Kundenmeeting) | 2016-11-30 | 4 | Projektmanagement | Projektwoche Tag 3 (Kundenmeeting)
2016-12-01 | 2 | Projektmanagement | Projektwoche Tag 4 (Protokoll von Review-Meeting Release 0.2 verfassen) | 2016-12-01 | 7 | Programmierung | Projektwoche Tag 4
2016-12-01 | 1 | Projektmanagement | Projektwoche Tag 4 (Diverses, Korrespondenz mit Kunde)
2016-12-01 | 4 | Programmierung | Projektwoche Tag 4 (Line Chart)
2016-12-02 | 2 | Design | Projektwoch Tag 5 (Bildrecherche ESA und Design-Entwurf für About/Contact) | 2016-12-02 | 2 | Programmierung | Projektwoche Tag 5
|  |  |  | 2016-12-05 | 5 | Programmierung | Fehlerbehebung / Refactoring / Data Table
|  |  |  | 2016-12-06 | 3 | Programmierung | Fehlerbehebung / Refactoring
|  |  |  | 2016-12-07 | 2.5 | Programmierung | Fehlerbehebung / Refactoring
|  |  |  | 2016-12-07 | 0.5 | Wissenserwerb | Fehlerbehebung / Refactoring
2016-12-08 | 4 | Programmierung | Spectraldiagramm Frontend + Backend (Team meeting) | 2016-12-08 | 4 | Programmierung | Spectraldiagramm Frontend + Backend (Team meeting)
2016-12-08 | 1 | Wissenserwerb | Recherche: Laden einer externen Datei für Specchio | 2016-12-08 | 1.5 | Programmierung | Spectraldiagramm Frontend + Backend (@home)
2016-12-08 | 0.5 | Wissenserwerb | Zoom-Options für Line Chart | 2016-12-10 | 4 | Programmierung | tabs, datalinks, refactoring
2016-12-09 | 1 | Wissenserwerb | Recherche in Specchio Dok zur Abfrage von Daten für Line Chart | 2016-12-10 | 0.5 | Wissenserwerb | google
2016-12-10 | 2 | Wissenserwerb | Zusammenstellung neuer Erkenntnisse für Line Chart, neue Library "HighCharts" | 2016-12-10 | 0.5 | Projektmanagement | trello
2016-12-10 | 1 | Wissenserwerb | Recherche in Specchio Dok zur Benennung der einzelnen Tabs | 2016-12-11 | 5 | Programmierung | zip / csv - export (backend / frontend)
2016-12-10 | 0.5 | Wissenserwerb | Recherche PDF-Export-Library | 2016-12-11 | 3 | Wissenserwerb | google
2016-12-10 | 3 | Projektmanagement | Probleme mit Git; Projekt neu aufsetzen | 2016-12-11 | 1 | Projektmanagement | problembehandlung workspace christian
2016-12-11 | 7 | Programmierung | Rubrik "About" und "Contact" implementieren / Diverse Anpassungen (Schrift, responsive Navbar, ...) | 2016-12-12 | 3 | Programmierung | bugfixing export + GUI
2016-12-12 | 3 | Programmierung | Fehlermeldung-Pages erstellen, Footer | 2016-12-13 | 2 | Programmierung | Validierung, bugfixing, refactoring
2016-12-13 | 3 | Programmierung | PDF-Export-Implementation | 2016-12-13 | 0.5 | Wissenserwerb | Validierung, regex, messagebox etc.
2016-12-14 | 4 | Wissenserwerb | Fehlermeldung-Pages in Glassfish-Server hinterlegen, Von WAR externen Files einlesen und speichern | 2016-12-14 | 2 | Programmierung | Validierung, frontend, backend
2016-12-15 | 4 | Programmierung | Team-Meeting (Umgesetzte Bestandteile der Web App zusammentragen für Release 1.0, Fragen vorbereiten für Release 1.0, Abnahme und Testing besprechen) | 2016-12-14 | 0.5 | Wissenserwerb | Validierung
2016-12-15 | 5 | Programmierung | Passwort-File einlesen für Deployte Software | 2016-12-15 | 2 | Programmierung | Detail view metadata
2016-12-15 | 0.5 | Design | Favicon erstellen, Vorbereitungen für Review Release 1.0 | 2016-12-15 | 4 | Programmierung | Team-Meeting (Umgesetzte Bestandteile der Web App zusammentragen für Release 1.0, Fragen vorbereiten für Release 1.0, Abnahme und Testing besprechen)
2016-12-16 | 1.5 | Programmierung | Teamsitzung: Letzte Anpassungen für Release 1.0 (Hintergrundbilder, Resultatlliste, Detail View, Print CSS) | 2016-12-16 | 1.5 | Programmierung | Teamsitzung: Letzte Anpassungen für Release 1.0 (Hintergrundbilder, Resultatlliste, Detail View, Print CSS)
2016-12-16 | 2 | Projektmanagement | Kundenmeeting Release 1.0 | 2016-12-16 | 2 | Projektmanagement | Kundenmeeting Release 1.0
2016-12-16 | 1 | Programmierung | Team-Meeting (File einlesen von Glassfish und in WAR ablegen) | 2016-12-16 | 1 | Programmierung | Team-Meeting (File einlesen von Glassfish und in WAR ablegen)
2016-12-17 | 3 | Programmierung | File Output in WEB-INF Directory
2016-12-18 | 2 | Programmierung | File Input von Glassfish Domain | 2016-12-18 | 3 | Programmierung | Validierung,CSV Export, Bugfixing, Refactoring
2016-12-18 | 0.5 | Projektmanagement | Teamkommunikation db_config.txt Tests | 2016-12-18 | 1 | Wissenserwerb | google
|  |  |  | 2016-12-18 | 2 | Projektmanagement | kundenfeedback studieren, teamkommuikation, db_config stuff
|  |  |  | 2016-12-19 | 2 | Programmierung | highchart bugfixes / changes
|  |  |  | 2016-12-19 | 0.5 | Wissenserwerb | google
|  |  |  | 2016-12-19 | 2 | Programmierung | javascript searchResult bug fixing + refactoring
2016-12-20 | 1.5 | Projektmanagement | Neuster Stand des Projekts aufsetzen, WAR exportieren für Deployment-Test bei Kunde, Anleitung mit Test-Anweisungen an Kunde mailen, Nachbearbeitung Protokoll von Kunen-Meeting vom 16.12.16 und per Mail an Teilnehmer senden | 2016-12-20 | 1 | Wissenserwerb | google maps api
|  |  |  | 2016-12-20 | 0.5 | Programmierung | reflectance maxY
|  |  |  | 2016-12-20 | 1 | Wissenserwerb | leaflet map api
|  |  |  | 2016-12-21 | 0.5 | Projektmanagement | Transition
2016-12-26 | 1 | Programmierung | Darstellungsproblem des Footers auf Startseite lösen
2016-12-26 | 1 | Design | Favicon
2016-12-26 | 2 | Programmierung | Anpassungen im head-Tag, Description und Keywords, Dropdown-Höhe in Chrome/Safari, ...
2016-12-27 | 1 | Wissenserwerb | Google-Recherche zu einzelnen Problemen in Detail View
2016-12-27 | 7 | Programmierung | Detail View: Problem bezüglich 2-Spaltigkeit lösen, dickere Linien eliminieren, Darstellung "Show All"-Button, Responsiveness von MetaDaten und Line Chart, ...
2016-12-28 | 1.5 | Wissenserwerb | Recherche für Druckausgabedarstellung in Chrome, Firefox, Safari | 2016-12-28 | 1.5 | Programmierung | Design improvements mails christian
2016-12-28 | 3.5 | Programmierung | Umsetzung für optimierte Ausgabe auf A4 über Druckdialog – PDF oder Print. Sehr viel Browser-spezifisches Bugfixing. | 2016-12-28 | 2 | Programmierung | Display PDF's and Pictures from API + Refactoring
2016-12-29 | 4 | Programmierung | Testing, Bugfixing, Google-Account – Google API Key, Verbesserungsvorschläge Startseite, Detail View | 2016-12-29 | 1 | Projektmanagement | new jars, warfile, sql script, vm changes (hat noch nicht alles geklappt)
2016-12-29 | 4 | Projektmanagement | Abnahmeplan und -Tests erstellen | 2016-12-29 | 0.5 | Programmierung | design umsetzungen mails christian
|  |  |  | 2016-12-29 | 3 | Programmierung | Google Maps integrieren
|  |  |  | 2016-12-29 | 1 | Wissenserwerb | Google Maps
2017-12-30 | 4 | Dokumentation | Software Architekt Dokument
|  |  |  | 2016-12-31 | 4 | Programmierung | Google Maps auf searchresult und detail seite fertig implementiert
|  |  |  | 2016-12-31 | 1 | Wissenserwerb | Google Maps / Javascript
|  |  |  | 2016-12-31 | 0.5 | Projektmanagement | Mailverkehr Christian / ToDo's nachführen / Zeiterfassung
|  |  |  | 2016-01-01 | 5 | Programmierung | Bugfixes, ToDo's, Refactoring, ganzer Sourcecode kommentieren
2017-01-04 | 2 | Projektmanagement | Teammeeting | 2017-01-04 | 2 | Dokumentation | im Teammeeting
2017-01-07 | 4 | Dokumentation | Software Architekt Dokument

## Zeitabrechnung
Kategorien | Zeit Christian | Zeit Remo
Projektmanagement | 66 | 52.5
Wissenserwerb | 20 | 20
Programmierung | 73.5 | 117
Dokumentation | 9 | 2
Design | 18 | 1
TOTAL | 186.5 | 192.5